Rencana Aksi Perangkat Daerah

DINAS KETAHANAN PANGAN

Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |  |  |  | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Tolok Ukur Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target |  |  |  | Anggaran (Rp) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV |  |  | TW I | TW II | TW III | TW IV |  |  |
| 1. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) Tingkat Ketersediaan | 86,36% |  |  |  | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Tercapainya Keanekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 86,36% |  |  |  | Rp. 10.000.000 |  |
|  |  | - Padi | 25,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Umbi-umbian | 2,60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Pangan Hewani | 19,28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Minyak dan Lemak | 0,28% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Buah/Biji Berminyak | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Kacang-kacangan | 9,05% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Gula | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Sayur dan Buah | 30,15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Lain-lain | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Masyarakat | 87% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan | 16,35% | 16,35% |  |  | - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN | Tercapainya Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | 50% | 50% |  |  | Rp. 25,000,000 |
|  | Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten | Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah | 100% |  |  |  | - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten | Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan | 50% | 50% |  |  | 25,000,000 |
|  | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemadirian Pangan | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia | 1 Paket |  |  |  | - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemadirian Pangan | 100% |  |  |  | 25.000.000 |
|  | Tercapainya Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat | Persentase Desa Berkategori Cukup/ Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | Meningkatnya Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan terhadap Kerawanan Pangan | 25% | 25% | 25% | 25% | Rp. 201.554.800 |
|  | Terwujudnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab./Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan |  |  | 1 Lap |  | 2.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Terlaksananya Gelar Pangan Murah |  |  | 100% |  | 36.000.000 |
|  | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya |  |  | 1 Lap |  | 2.1.3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Penguatan kerjasama dengan BULOG dalam rangka pengambilan data dan kerjasama penyaluran bantuan pemerintah |  |  | 100% |  | 4.999.900 |
|  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 2.1.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pangan, Pasokan Pangan dan Harga Pangan Pokok Strategis | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.000.000 |
|  | Tersedianya Neraca Bahan Makanan | Neraca Bahan Makanan |  | 1 Lap |  |  | 2.1.5. Penyusunan Neraca Bahan Makanan | Tersedianya Data Neraca Bahan Makanan |  | 100% |  |  | 10.000.000 |
|  | Terlaksananya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Cadangan Beras Kabupaten (ton) |  | 10 Ton |  |  | 2.2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota |  | 100% |  |  | 125.802.700 |
|  | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 1 Dok |  |  |  | 2.2.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Pangan Lokal | 100% |  |  |  | 4.999.900 |
|  | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota |  | 0,559 Ton |  |  | 2.2.3. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota |  | 100% |  |  | 50.999.600 |
|  | Terlaksanannya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan yang disalurkan |  | 0,559 Ton |  |  | 2.2.4. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Tersalurnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota |  | 100% |  |  | 5.000.000 |
|  | Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Lokal | Laporan Hasil Pemantauan Harga Pangan Lokal |  |  |  | 1 Lap | 2.3. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi | Tersedianya Laporan Hasil Pemantauan Harga Pangan Lokal |  |  |  | 100% | 4.055.400 |
|  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal |  |  |  | 1 Lap | 2.3.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal |  |  |  | 100% | 4.055.400 |
|  | Terwujudnya Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Cakupan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi | 100% |  |  |  | 2.4. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Terwujudnya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi |  |  |  |  | 80.500.000 |
|  | Terlaksananya Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi | Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi) |  | 1 Dok |  |  | 2.4.1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Tersedianya Data Untuk Penyusunan Skor PPH Tingkat Konsumsi |  | 100% |  |  | 25.000.000 |
|  | Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan |  | 1 Lap |  |  | 2.4.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dlm Penganeka ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal |  | 100% |  |  | 50.000.000 |
|  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | 1 Lap |  |  |  | 2.4.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun | 100% |  |  |  | 5.500.000 |
|  | Tertanganinya Desa Berkategori Rentan Rawan Pangan | Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani | 25% | 25% | 50% |  | - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Tertanganinya Kerawanan Pangan Daerah | 25% | 25% | 50% |  | 99.260.000 |
|  | Tersusunnya Dokumen Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan | Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan |  | 1 Dok |  |  | - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kecamatan |  | 100% |  |  | 45.000.000 |
|  | Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan |  | 1 Dok |  |  | - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Tersedianya Pemutakhiran dan Analisi Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |  | 100% |  |  | 45.000.000 |
|  | Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten | Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani |  | 4 Desa |  |  | - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten melalui Bantuan Sosial berupa Bahan Pokok |  | 100% |  |  | 54.260.000 |
|  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | 1 Lap |  |  |  | - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi | 100% |  |  |  | 8.000.000 |
|  | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 1 Dok (4 Desa) |  |  | - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah | Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  | 100% |  |  | 46.260.000 |
|  | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan) | 40% | 20% | 20% | 20% | - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 40% | 20% | 20% | 20% | 80.875.500 |
|  | Tersedianya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi | Terlaksananya Pengawasan Keamanan PSAT Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten |  | 6 Kmoditas |  |  | - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (5 Pasar Kecamatan Tobelo dan 8 Kecamatan Lainnya |  | 100% |  |  | 80.875.500 |
|  | Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  | - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dana, terlaksananya perjalanan dinas ke Sofifi untuk koordinasi dg OKKPD, dan perjalanan dinas pada 8 Kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Utara |  |  |  |  | 11.279.900 |
|  | Penerbitan Rekomendasi Peizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Peirzinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota |  |  |  |  | - Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedianya dana, terlaksananya perjalanan dinas ke Sofifi untuk koordinasi dg OKKPD, dan perjalanan dinas pada 8 Kecamatan dalam Kabupaten Halmahera Utara |  |  |  |  | 11.279.900 |
|  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan PSAT |  | 1 Dok |  |  | - Penyediaan Sarana dan Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia Alat Uji Sampel Berupa : Botol Sampel, Sarung Tangan, G9 Fast Pesticide Detection Kit PAL-004M, Smart Timbal (Pb) Test Kit PAL- 034 GF, Masker |  | 100% |  |  | 41.535.700 |
|  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan | Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |  |  | 1 Lap |  | - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |  |  | 100% |  | 16.790.000 |
|  | Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Managemen yang Berkualitas dan Akuntabel | Nilai Sakip Dinas Ketahanan Pangan | B |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terlaksananya peningkatan capaian kinerja perangkat daerah | Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Persen) | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Capaian Kinerja Perangkat Daerah | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.932.440.974 |
|  | Konsistensi Renja Terhadap Renstra | Tingkat Konsistensi Renja Terhadap Renstra | 42.5% |  |  | 42.5% | 5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1. Tersedianya Laporan Kinerja (LAKIP ) | 42.5% |  |  | 42.5% | 15.499.600 |
|  | Konsistensi Renja terhadap RKPD | Tingkat Konsistensi Renja terhadap RKPD | 42.5% |  |  | 42.5% | 5.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Tersedianya Laporan Kinerja RKPD | 42.5% |  |  | 42.5% | 15.499.600 |
|  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dok |  |  |  | 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  |  |  |  | 4.999.700 |
|  | Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD |  |  | 2 Dok |  | 5.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA |  |  | 100% |  | 2.499.900 |
|  | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi SKPD | Jmlah Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Lap |  |  |  | 5.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100% |  |  |  | 3.500.000 |
|  | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Lap |  |  |  | 5.1.4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Evaluasi Persngkat Daerah | 100% |  |  |  | 4.500.000 |
|  | Tersedianya Anggaran Perangkat Daerah (Persen) | Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (Persen) | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Anggaran Perangkat Daerah (Persen) | 25% | 25% | 25% | 25% | 2.593.588.631 |
|  | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Orang | 24 Orang | 24 Orang | 24 Orang | 5.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 25% | 25% | 25 % | 25% | 2.587.588.631 |
|  | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  |  | 1 Lap | 5.2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |  |  |  | 100% | 2.000.000 |
|  | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |  | 1 Lap | 5.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 25% | 25% | 25 % | 25% | 2.000.000 |
|  | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |  | 1 Dok | 5.2.4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |  | 100% | 2.000.000 |
|  | Tersedianya Laporan BMD dalam Kondisi Baik | Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik | 25% | 25% | 25 % | 25% | 5.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan BMD dalam Kondisi Baik | 25% | 25% | 25 % | 25% | 2.999.999 |
|  | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dok |  |  |  | 5.5.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 100% |  |  |  | 1.499.500 |
|  | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |  | 1 Lap | 5.3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25% | 25% | 25 % | 25% | 1.499.500 |
|  | Terlaksananya kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase reaslisasi kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 33,33% | 33,33% |  | 33,33% | 5.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Terlaksananya kinerja sub kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 33,33% | 33,33% |  | 33,33% | 43.049.400 |
|  | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  | 1 Paket |  |  | 5.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |  | 100% |  |  | 39.050.000 |
|  | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  |  |  | 1 Dok | 5.4.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  | 50% |  | 50% | 1.999.700 |
|  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  |  |  | 1 Dok | 5.4.3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 25% | 25% | 25% | 25% | 1.999.700 |
|  | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah | Persentase realisasi administrasi umum perangkat daerah | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi umum perangkat daerah | 25% | 25% | 25% | 25% | 91.208.400 |
|  | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |  |  |  | 5.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 100% |  |  |  | 1.500.000 |
|  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket |  |  |  | 5.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 100% |  |  |  | 2.499.000 |
|  | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket |  | 1 Paket |  | 5.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | 50% |  | 50% |  | 8.999.900 |
|  | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Struktur Organisasi dan Bazzeting Pegawai | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  |  | 1 Paket |  | 5.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan serta Struktur Organisasi dan Bazzeting Pegawai | 50% | 25% | 25% |  | 4.000.000 |
|  | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu |  |  |  | 1 Lap | 5.5.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.999.900 |
|  | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |  |  | 1 Lap | 5.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 68.209.600 |
|  | Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 25% | 25% | 25% | 25% | 5.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah | 25% | 25% | 25% | 25% | 82.834.343 |
|  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan meningkatnya kesejahteraan PTT | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga PTT |  | 7 OB | 7 OB | 7 OB | 5.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan meningkatnya kesejahteraan PTT |  | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 34.920.000 |
|  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Lap. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 3 Lap | 5.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 30% | 30% | 30% | 10 % | 34.979.743 |
|  | Terlaksanannya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Lap. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  |  |  | 1 Lap | 5.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapaan Kantor | Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  |  |  | 100% | 1.294.600 |
|  | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Lap. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | 1 Lap | 1 Lap | 1 Lap | 5.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 11.640.000 |
|  | Terealisasinya Pemeliharaan BMD Peunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 5.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % | 110.056.500 |
|  | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunn Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |  | 1 Lap | 5.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kend. Perorangan Dinas atau Kend Dinas Jabatan | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 25% | 25% | 25% | 25% | 78.000.000 |
|  | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kend. Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit |  |  | 7 OB | 5.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |  | 100% | 25.261.600 |

Tobelo, 30 Januari 2024

Mengetahui,